

**Цель:**

Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта.

**Задачи:**

1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта;

2. Разработка и внедрение локальных документов ДОУ, работающего в условиях профстандарта.

3. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профстандарта.

**Индикаторы:**

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

- доля педагогических работников, прошедших повышение  квалификации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом 100%;

- аттестация педагогических  работников  ОО на  основе  требований  профессионального  стандарта   100%.

**Пояснительная записка:**

Профстандарт педагога ДОУ по ФГОС является основным критерием оценки компетентности и стратегией соответствия специалиста занимаемой должности. Профстандарт воспитателя ДОУ служит инструментом повышения качества образования и реализации стратегии образования, объективным измерителем квалификации работников и средством отбора педагогических кадров в образовательное учреждение. В связи с введением профессиональных стандартов, а также после длительного перерыва в профессиональной деятельности, некоторые специалисты, независимо от их возраста и опыта работы, не вправе теперь выполнять должностные обязанности без наличия профильного образования, указанного в профстандарте и должностной инструкции. Очная или дистанционная переподготовка педагогов детского сада позволяет им приобрести необходимые для работы с детьми навыки и знания. Переподготовка воспитателей детского сада требуется для освоения новых видов профессиональной деятельности.

| **Мероприятие** | **Предполагаемый результат** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение**
 |
| 1. Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты
 | Приказ, подписанный членами рабочей группы | Заведующий, ст. воспитатель | Сентябрь 2016 |
| 1. Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта: педагогов, педагог дополнительного образования
* Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
* Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
* размещение информации на стендах, сайте организации
* ознакомление педагогов с вышеназванными документами педагогов
 | ПрезентацияПротокол педагогического советаИнформационный стенд с материалами профстандарта;Создание подрубрики «Профстандарт педагога» на сайте ДОУ | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Октябрь- Ноябрь 2016 |
| 1. Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта
 | Приказ об утверждении плана-графика внедрения профстандартаПлан-графие | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Декабрь 2016\январь 2017 |
| 4. Ознакомление работников учреждения на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Протокол общего собрания об ознакомлении с профстандартом | Заведующий | Октябрь 2016 |
| * 5. Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения
 | Размещение информации | Заведующий, ст. воспитатель | Октябрь 2016 |
| * 6. Размещение информации в родительских уголках
 | Стенды, папки | Ст. воспитатель | Октябрь2016 |
| 7. Организация сетевого взаимодействияпедагогов ДОУ по обсуждению вопросоввведения профессионального стандарта, обменопытом | Листы регистраций, материалы опытов работы | Заведующий, ст. воспитатель | Октябрь 2016 –Декабрь 2019 |
| **1.2 Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога** |
| 1. Семинары и консультации по вопросам введения профессионального стандарта | Листы регистраций, материалы семинаров | Ст. воспитатель | Октябрь 2016 –Декабрь 2019 |
| 2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | План-график повышения квалификации педагогических работников | Ст. воспитатель, рабочая группа | Ноябрь-Декабрь 2016 |
| **2. Приведение в соответствие локальных нормативных актов образовательной организации** |
| * 1. Разработка внутреннего стандарта ДОУ - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО программам.
 | Наличие внутреннего стандарта ДОУ | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Ноябрь, Декабрь2016 |
| * 2. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ДОУ. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д.
 | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ДОУ | Заведующий, ст. воспитатель, рабочая группа | Декабрь 2016  |
| 3. Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников  | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - правила внутреннего трудового распорядка - положение об оплате труда- кодекс профессиональной этики- положения о порядке аттестации педагогических работников с учётом профессионального стандарта и приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность-положение о системе оценки деятельности пед. работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Заведующий, ст. воспитатель | Октябрь-Декабрь2016 |
| 4. Ознакомление педагогических работников под роспись с новой редакцией нормативных документов регламентирующих деятельность образовательного учреждения | Ведомость | Заведующий, ст. воспитатель | Декабрь 2016 |
| **3. Определение соответствияпрофессионального уровня педагогических работников требованиям стандарта** |
| 1. Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении | Таблица должностей (профессий) и наименований соответствующихпрофессиональных стандартов, обязательных к применению  |  | Ноябрь 2016 |
| 2. Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей деятельности |

|  |
| --- |
| Издание приказа ДОУ, регламентирующий порядок проведения процедурысамооценки Разработка карт контроля и анкет дляпроведения самоанализа с методическими указаниями  к их применению |

 | Заведующий, ст. воспитатель |  Декабрь 2016 |
| 3. Анализ проблем педагогов на педсоветах и определение возможностей решения на уровне образовательной организации: мастер-классы, семинары-практикумы. взаимопосещения, организация творческих групп, передача опыта, сетевое взаимодействие с другими ДОУ | Сводные протоколы | Заведующий, ст. воспитатель | Январь 2017 |
| 4. Анализ подготовки педагога старшим воспитателем на основе посещения занятий, мероприятий, результатов обучения на соответствие требованием профстандарта и решение проблем с точки зрения администрации  | Сводные анализы и отчёты педагогов, ст. воспитателя | Заведующий, ст. воспитатель | Январь 2017 |
| 5. . Составление дифференцированной программы подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников с учетом требований профессиональных стандартов профессионального развития  | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучатся) |  | Январь, Февраль 2017 |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт**  |
| 1. Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки деятельности компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Заведующий, ст. воспитатель | Январь - Февраль 2017 |
| 2.Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональный стандарт | Свидетельства, отчёты педагогов | Ст. воспитатель | Октябрь 2016 -Декабрь 2019 |
| 3. Участие в районных мероприятиях (вебинарах, семинарах, курсах и т.д.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | Материалы мероприятий, отчёты педагогов, свидетельства | Ст. воспитатель | Октябрь 2016 –Декабрь 2019 |
| 4. Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций в процессе самообразования | Материалы, методические рекомендации, отчёты, доклады | Ст. воспитатель | Октябрь 2016 –Декабрь 2019 |
| 5. Консультирование педагогов | Консультации | Ст. воспитатель | Октябрь 2016 –Декабрь 2019 |
| **5. Подведение итогов** |
| Разработка отчёта о проделанной работе по переходу на профстандарты | Отчёт о выполнении плана | Заведующий, ст. воспитатель | Декабрь 2019 |