**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад комбинированного вида №177»**

**городского округа Самара**

***План проведения работы проектной площадки***

***на 2018 год***

1. **Организационная работа**

**Информация о дошкольной образовательной организации**:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №177» городского округа Самара, расположен по адресу: г. Самара ул. Железной Дивизии, 15, т. 955-11-52

**E-mail:** [mdou177@list.ru](mailto:mdou177@list.ru)

**Организаторы проектной площадки:**

**Руководитель ПП:** к.п.н. доцент кафедры «Теоретических основ физического воспитания, факультет физической культуры и спорта СГСПУ - Герасимова Наталья Александровна.

**Заведующий ДОУ** – Кутуева Лариса Михайловна

**Ответственные за работу проектной площадки:** старшие воспитатели **-**  Лисицкая Елена Александровна, Клюева Екатерина Владимировна.

***Участники проекта:***

Инструкторы по физической культуре – Морозова А.В., Кузьмин С.В., Евлахова Э.Р. учитель - дефектолог – Григорьева С.В., воспитатели экспериментальных групп: Яковлева Н.А., Бутуева И.В., Кирдиянова Е.А., Устинова Е.А., Исаева С.В., учитель – логопед - Дьяконова Е.С., музыкальный руководитель – Акатышева Г.М.

**Тема проектной площадки**: " Развитие основных физических качеств (координации движения, ловкости, быстроты, выносливости) у детей дошкольного возраста средствами футбола".

**Направление работы**: физическое развитие детей дошкольного возраста.

**Цель проекта** – укрепление здоровья  *детей дошкольного возраста* и развитие основных физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости, выносливости) средствами футбола.

Достижение поставленной цели предполагается через реализацию более частных **задач проекта:**

1. Провести теоретический анализ психологической, медицинской и методической литературы по проблеме исследования.
2. Определить содержание и специфику развития: координации движений, ловкости, быстроты, выносливости у детей дошкольного возраста, средствами футбола.
3. Выявить эффективные технологии и психолого-педагогические условия для развития физических качеств дошкольников.
4. Создать материально – техническую базу для внедрения элементов футбола в практику работы по физической культуре и углубленного изучения с экспериментальной группой.
5. Апробировать педагогические технологии и создать необходимые психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие основных физических качеств дошкольников, средствами футбола в совместной деятельности педагогов и членов семей воспитанников.
6. Определить результативность педагогической работы по развитию основных физических качеств дошкольников, средствами футбола у дошкольников.

7. Обобщить опыт работы педагогов в методических материалах

**Этапы работы:**

1. Организационно – теоретическая работа (изучение теории вопроса; программа работы по всем направлениям развития основных физических качеств, средствами футбола; моделирование технологий, развивающих физические качества).
2. Практическая работа (апробация Программы в саду).
3. Итоговая работа (предложение апробированной Программы в сады города, сбор и анализ откликов и предложений).

**III. Планируемые результаты и выходы работы проектной площадки**

а) Создание методической копилки по вопросам развития основных физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости, выносливости) средствами футбола у дошкольников.

б) Программа по развитию основных физических качеств у детей дошкольного возраста с использованием элементов игры в футбол.

Обобщенные методические материалы и опыт педагогов, полученный в рамках реализации проектной площадки, позволит обогащать опыт работы педагогов ДОУ, осмыслить и применять технологии, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы дошкольного образования в части физического развития детей.

**В течение последующего года мы планируем: создать картотеку подвижных игр с использованием мяча, «Азбуку футбола», «Справочник начинающего футболиста», картотеку сценариев праздников и развлечений в ДОУ по теме ПП, составить презентацию проекта на тему: «Футбольный мяч» для детей старшего дошкольного возраста, практически реализовать программу по развитию физических качеств у детей дошкольного возраста, используя при этом элементы спортивной игры в футбол.**

***Перечень мероприятий, планируемых в рамках проектной площадки***

***в 2018 году****.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Выходы |
| **1.** | **Нормативно-правовая база** | | | |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Разработка программы эксперимента, концепции, плана работы проектной площадки  Разработка программы работы с педагогами-участниками проекта  Заседание совета ПП по совершенствованию условий и материально – технической базы для реализации цели и задач проекта.  Представление продуктов проекта на форуме  Заседание совета ПП. Подведение первых итогов работы за 2018 год | Январь- февраль  2018  февраль 2018  март  2018  Февраль /март 2018  декабрь 2018 | Руководитель и члены ПП    Руководитель и члены ПП.  Морозова А.В.,Лисицкая Е.А., Клюева Е.В.  Руководитель ДОУи члены ПП .  Руководитель и члены ПП. | Документы:   1. Программа проектной площадки. 2. План работы проектной площадки.   Программа работы с педагогами по теме проектной площадки  Протокол заседания  Обобщенный опыт работы ПП  Протокол заседания.  Годовой отчет |
| **2.** | **Работа с педагогическими кадрами** | | | |
| 2.  3.  4.    5.  6.  7.  8.  9.  10. | Подведение итогов специалистами по изучению состава детей экспериментальных групп.  Обработка данных диагностики по развития физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости, выносливости ) у детей всех возрастных групп (16, 12, 5) .  Проведение краткосрочного проекта «Футбольный мяч»  вподготовительной группе ДОУ.  Игровой практикум «Футбол в Самаре».  Подготовка к проведению спортивных состязаний с родителями.  Подготовка к участию в конкурсе «Детский сад года – 2018» по теме ПП  Городские семинары по теме ПП:  «Теоретические подходы к проблеме развития у детей дошкольного возраста основных физических качеств средствами футбола»;  «Результаты работы проектной площадки МБДОУ «Детский сад №177» г.о. Самара»  Расширенные административные совещания:  Публикация статей по теме проектной площадки в педагогических журналах и сборниках  Участие в конференциях, форумах, конкурсах и других мероприятиях города, области.  Описание технологии по развитию основных физических качеств у детей дошкольного возраста средствами футбола | февраль 2018 г.  Январь/ февраль, 2018  Май /июнь, 2018 г.  октябрь  2018  Октябрь, 2018.  Апрель 2018 г.  Ноябрь/  декабрь  2018 г.  В течение года  В течение года  В течение года  Декабрь, 2018 | Руководитель ПП, инструктор по физо  Воспитатели: Яковлева Н.А., Бутуева И.В.  Морозова А.В., Кузьмин С.В., педагоги ДОУ  Руководитель образовательного учреждения, инструкторы по физо  Руководитель ДОУ, педагоги ДОУ.  Руководитель и члены ПП.  Руководитель и члены ПП.    Руководитель и члены ПП.  Руководитель и члены ПП.  Руководитель и члены ПП.  Руководитель и члены ПП. | Составление отчета по результатам диагностических наблюдений  Материалы по проекту, презентация  Фотоотчет  Протоколы заседаний  Планы проведения, решения.  Программа мероприятия  Программа мероприятия  Протоколы совещаний.  Сборники, журналы и др..  Методические рекомендации |
| **3** | **Работа с родителями** | | | |
| 1.  2.  3.  4.  6. | Тематические родительские собрания.  Родительский всеобуч.  Консультации для родителей.  Круглые столы с участием педагогов, родителей, специалистов.  Привлечение родителей к организации досуговой деятельности детей и участие их в создании необходимых условий для организации игры в футбол.  Итоговое мероприятие в рамках ПП «День здоровья» | Январь,  Май  2018 г.  Февраль-декабрь  2018 г.  в течение года  в течение года  Октябрь/ ноябрь, 2018 | Руководитель ДОУ,  Руководитель и члены ПП.  Руководитель и члены ПП.  Руководитель образовательного учреждения, воспитатели.  Руководитель образовательного учреждения,  специалисты ДОУ, педагоги, родители.  Воспитатели  экспериментальных групп, родители. | протоколы собраний.  Материалы консультаций  Планы проведения.  Планы проведения.  Планы проведения, фотоматериалы. |
| **4.** | **Работа с детьми** |  |  |  |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Подведение итогов диагностирования основных физических качеств детей ДОУ, экспериментальных групп.  Выстраивание индивидуальных маршрутов этого развития.  Формирование команды детей для углубленной работы по теме проекта.  Проведение мастер - классов «Хочу научиться играть в футбол».  Циклы занятий (Теоретического и практического направления).  Совместные мероприятия для детей и родителей.  Подготовка и проведение проекта в подготовительной группе №5 на тему: «Футбольный мяч».    Участие детей в городских семинарах на тему ПП | январь 2018 г.  Сентябрь\  октябрь  сентябрь - декабрь  Февраль, 2018  в течении года  январь/ февраль, 2018  апрель, май, ноябрь | Специалисты ДОУ.  Руководитель ПП, Морозова А.В.  Тренер команды «Крылья советов», дети, занимающиеся футболом.  Воспитатели.  Воспитатели.  Воспитатели.  Руководитель ПП, Морозова А.В., воспитатели | Анализ результатов  Составление программы дополнительного образования.  Фотоотчет  Конспекты занятий,  фотоотчет, результаты анкетирования.  Презентация проекта  Программки мероприятий |
| **6.** | **Обучение педагогических кадров.** | | | |
| 1.  2.  3. | Реализация программы подготовки педагогов участников проекта.  Курсовая подготовка по данной тематике в учреждениях профильной подготовки Самарской области  Подготовить и провести для педагогов ДОУ:  ***Семинар - практикум 1:***  «Развитие основных физических качеств дошкольников , средствами игры в футбол».  *Цель:* ознакомление педагогов-участников проекта с основами технологиями развития физических качеств , средствами футбола, вовлечение дошкольников в спортивную игру (футбол).  ***Семинары 2, 3.*** «Влияние игры в футбол на развитие основных физических качеств. Качества футболиста»  *Цель*: обоснование целесообразности и возможности применения элементов игры в футбол на занятиях по физической культуре во всех возрастных группах ДОУ.  ***Семинар-практикум 4. «Результаты реализации спортивно – игровых технологий для развития основных физических качеств детей дошкольного возраста»***  *Цель:* определение характеристики оптимальной среды для вовлечение детей, педагогов и родителей в работу проектной площадки по футболу с позиции укрепления и сохранения здоровья детей в условиях ДОУ и семьи. | Февраль – март 2018  Сентябрь  /декабрь 2018  Сентябрь, 2018 г.  апрель 2018  Ноябрь 2018 | Руководитель, члены ПП  ЦСО, ЦРО, СГСГУ  Инструктор по физической культуре  (Морозова А.В.)  Руководитель, члены ПП, специалисты ДОУ  Руководитель ПП. | Программа подготовки педагогов к реализации работы проектной площадки  Сертификаты  Планы проведения семинаров |
| **7.** | **Практические мероприятия** | | | |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Совместные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с другими учреждениями.  Городские семинары по теме ПП  Участие в конкурсе «Детский сад года» по теме ПП.  Итоговое мероприятие с родителями «День здоровья»  Участие в форуме по итогам работы ПП | Декабрь- 2018 г.  Апрель, май, ноябрь, 2018 г.  Ноябрь, 2018  Май,  2018  Февраль, 2019 | Руководитель ПП  Руководитель и члены ПП  Руководитель ДОУ, Руководитель и члены ПП  Морозова А.В.,  Воспитатели  Руководитель ДОУ, Руководитель и члены ПП | Сценарии мероприятий, фотоотчеты.  Программки мероприятий  Фотоотчет  Баннер , обобщающий материал по работе ПП |
| **8.** | **Информационный блок** | | | |
| 1.  2.  3. | Создание библиотек, картотеки дидактических игр по футболу, медиатек, видеотек  Создание банка данных  Оформление информационных стендов | В течение года  В течение года.  В течение года. | Григорьева С.В. | Библиотеки, медиатеки, видеотеки в ОУ., картотеки.  Информационные материалы. |

Заведующий МБДОУ «Детский сад №177» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.М. Кутуева/